Принято: Решением Утверждено: Заведующий

Творческой группы педагогов МБДОУ Черемшанский детский

Протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сад «Ёлочка»

 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Медвидь Н.А.

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г Приказ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЧЕРЕМШАНСКОМ**

**ДЕТСКОМ САДУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВИДА КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

2018г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Ответственный  | Сроки исполнения  | Результат выполнения  |
|  | **1.Подготовительный этап** |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы по применению профессиональных стандартов в МБДОУ | Заведующий МБДОУ  | Август 2018 г.  | Протокол общего собрания работников МБДОУ.  |
|  | Организация разъяснительной работы по применению профессиональных стандартов в МБДОУ Создание Рабочей группы МБДОУ по применению профессиональных стандартов Разработка и утверждение положений  | Заведующий МБДОУ  | Сентябрь 2018 г.  | Приказ об организации работы по применению профессиональных стандартов (дорожная карта) Приказ о назначении ответственного за координацию работы по внедрению профессиональных стандартов Приказ об утверждении положения о Рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов и утверждение состава Рабочей группы. Положение о Рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов. Протокол педагогического совета.  |
| 1.2 | Изучение нормативных документов по применению профессиональных стандартов. http://profstandart.rosmintmd.ru; http://vet-bc.ru.  | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов  | Ноябрь 2018г. Постоянно – по необходимости  | Реестр нормативных документов по применению профессиональных стандартов. Тезаурус основных понятий, терминов и определений, используемых в профессиональных стандартах. Протокол заседания Рабочей группы  |
| 1.3 | Составление перечня (списка) профессиональных стандартов, необходимых для применения в МБДОУ | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов  | До 01.01.2019г Обновление – по необходимости  | Проект плана мероприятий по организации применения профессиональных стандартов в МБДОУПротокол заседания Рабочей группы Протокол педагогического совета Приказ руководителя об утверждении перечня  |
|  | **2.Информационный этап** |  |  |  |
| 2.1 | Ознакомление работников МБДОУ с организацией работы по применению профстандартов в МБДОУ (с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта), информирование об изменениях, связанных с внедрением профессиональных стандартов в части, касающейся трудовой деятельности работников  | Заведующий МБДОУ  | Сентябрь 2018 Сентябрь 2019 Сентябрь 2020  | Протокол общего собрания работников МБДОУ |
| 2.2 | Организация повышения квалификации по вопросам применения профессиональных стандартов (участие педагогов в работе семинаров, научно-практических конференциях, вебинарах, городских методических объединениях, КПК и др.)  | Заведующий ГБДОУ Рабочая группа по применению профессиональных стандартов Сторонние организации повышения квалификации  | 2018-2020гг  | Протоколы педагогического совета, консультаций, общего собрания работников МБДОУ, листы регистрации мероприятий. Документы КПК  |
| 2.3 | Размещение и обновление информации на стенде и официальном сайте МБДОУ о работе по применению профессиональных стандартов в МБДОУ  | Зам.зав по ВР  | постоянно  | Стенд, страница на сайте МБДОУ  |
|  | **3.Организационный этап** |  |  |  |
| 3.1 | Анализ квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах и кадрового состава МБДОУ для выявления потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании.  | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов  | До 01.01.2019гОбновление - постоянно  | Протокол заседания Рабочей группы Анализ карточек повышения квалификации педагогов ДОУ  |
| 3.2 | Планирование обучения сотрудников (профессиональное образование, профессиональное обучение и (или) дополнительное профессиональное образование, КПК  | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов Заведующий МЮДОУ Зам. зав. по ВР  | До 01.01.2019г. Обновление - постоянно  | Протокол заседания Рабочей группы План по обучению работников МБДОУПриказ руководителя об утверждении Плана  |
| 3.3 | Определение перечня локальных актов и других документов образовательной организации, подлежащих изменению в связи с применением профессиональных стандартов  | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов  | 01.11.2018г. Обновление - постоянно  | Протокол заседания Рабочей группы по применению профессиональных стандартов. Примерный перечень локальных актов и других документов МБДОУ, подлежащих изменению в связи с применением профессиональных стандартов  |
| 3.4 | Проведение процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ требованиям профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог-психолог»  | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов Зам. зав. по ВР Сотрудники МБДОУ | 01.11.2018г.  | Протокол заседания Рабочей группы по подготовке листов самоанализа Сводная таблица результатов педагогов ДОУ  |
| 3.5 | Разработка проектов локальных актов и других документов образовательной организации, подлежащих изменению в связи с учетом положений Профессиональных стандартов  | Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов Заведующий МБДОУ  | 01.01.2019г.  | Протокол заседания Рабочей группы Протокол общего собрания работников МБДОУ Проекты локальных актов и других документов образовательной организации в соответствии с перечнем  |
|  | **4.Этап внедрения** |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников с учетом требований профессиональных стандартов  | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов Заведующий МБДОУЗам. зав. по ВР  | С 01.01.2019г до 01.09.2020г.  | Протокол заседания Рабочей группы Приказ об утверждении плана по обучению сотрудников  |
| 4.2 | Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты МБДОУ (трудовые договоры с работниками, должностные инструкции, штатное расписание и др.)  | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов Заведующий МБДОУ  | До 01.01.2019г.  | Локальные акты МБДОУ, протоколы общего собрания работников МБДОУ, приказы об утверждении локальных актов  |
| 4.3 | Планирование и консультационная поддержка аттестации педагогических работников: - процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; - процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую) педагогических работников  | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов Заведующий МБДОУ Зам. зав. по ВР  | Постоянно  | Консультация по аттестации  |
| 4.4 | Разработка и реализация индивидуальных планов (маршрутов) профессионального развития педагогов МБДОУ на основе проведенной самооценки: - изучение нормативной и психолого-педагогической литературы; - освоение инновационных педагогических технологий; - разработка диагностического инструментария; - участие в методической работе МБДОУ и района; -обучение на курсах повышения квалификации;  | Педагоги МБДОУ Зам. зав. по ВР  | 01.09.2019  | Индивидуальные планы (маршруты) профессионального развития педагога Творческие отчеты  |
|  | **5.Итоговый этап** |  |  |  |
| 5.1 | Использование профессиональных стандартов для вновь принимаемых сотрудников: - прием на работу по должностям, к которым применяется профессиональный стандарт, в соответствии с требованиями профессионального стандарта  | Заведующий МБДОУ | С 01.09.2019 | Обновленные локальные акты учреждения Приказы руководителя  |
| 5.2 | Подведение итогов реализации мероприятий по применению профессиональных стандартов в МБДОУ  | Заведующий МБДОУ Рабочая группа по применению профессиональных стандартов  | 01.01.2020  | Отчет Рабочей группы по применению профессиональных стандартов Протокол общего собрания работников МБДОУ  |